### Macro-planning du projet de Temple maçonnique à Pont-à-Mousson

Objectif : Intégrer le futur Temple dès septembre 2026, en assurant l’avancement coordonné des aspects juridiques, financiers, techniques et symboliques.

### ⚖️ 1. Phase préparatoire (Mars 2024 → Décembre 2025)

| Poste | Période | Actions clés |
| --- | --- | --- |
| Négociation et acquisition | Mars 2024 → Juin 2025 | La mairie acquiert le bien via une SEM. Accord sur la temporalité pour revente au projet maçonnique |
| Structuration juridique | Mars → Juillet 2025 | Finalisation de la structure juridique porteuse (association, SCI ou autre) |
| Planification & avant-projet | Avril → Août 2025 | Esquisse volumique, premières orientations d’aménagement (cloisons, IPN, acoustique, etc.) |
| Dossier SOGOFIM | Mai → Août 2025 | Présentation régionale en Juin → soumission au Convent en Août |
| Campagne de dons | Avril → Décembre 2025 | Lancement, diffusion, collecte, relances. Objectif : couvrir une partie de l’achat |

### 🌋 2. Phase technique et travaux prioritaires (Janvier → Août 2026)

| Poste | Période | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Achat du bien | Janvier → Mars 2026 | Rachat à la SEM par la structure maçonnique |
| Travaux structurels | Février → Juin 2026 | Isolation phonique, pose IPN, montage des cloisons du Temple |
| ERP & conformité | Avril → Août 2026 | Mise aux normes : accessibilité, sécurité, électricité, issues de secours |
| Pré-équipement | Juillet → Août 2026 | Installation minimale pour permettre les tenues : éclairage, chauffage,plateaux, sols |

### 🌟 3. Intégration et finalisation (Septembre 2026 → Décembre 2027)

| Poste | Période | Objectifs |
| --- | --- | --- |
| Entrée dans les lieux | Septembre 2026 | Premier cycle de tenues maçonniques dans le nouveau Temple |
| Salle humide & cuisine | Octobre → Mars 2027 | Aménagement progressif (cuisine, salle de réception, mobilier) |
| Hall d'accueil & décoration | Janvier → Juin 2027 | Signalétique, finitions, ambiance maçonnique, vitraux, tentures |
| Cérémonie d’inauguration | Printemps/Automne 2027 | Organisation d’une célébration ouverte aux Loges utilisatrices et à la région |

### 📈 Synthèse globale

- 2024-2025 : consolidation du financement, mécanismes juridiques, plans et subvention

- 2026 : travaux prioritaires, intégration physique du Temple

- 2027 : aménagement progressif, décoration et stabilisation

Le projet est réaliste si chaque phase est anticipée avec rigueur et portée par l’élan fraternel.